## Реестр ИД
Реестр исполнительной документации этапа
Керуен · Жилой дом 2, блок-секция 2.1 · шифр 0049-25-2.1 · этап: Монолитный фундамент ФЛм1 и фундамент парадной ФПЛ1: армирование и бетонирование
Отметка «+/−» — из «Перечня актов освидетельствования скрытых работ» на листе КЖ 1.1.
№ | Документ | Норма | Отметка в перечне КЖ л. 1.1 | Кто оформляет | Файл / статус
1 | АОСР: бетонная подготовка C8/10,5 100 мм (предыдущий этап) | СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013 | — | подрядчик, технадзор | предыдущий этап
2 | Акт приемки опалубки ФЛм1 и ФПЛ1 | СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013 | − | подрядчик, технадзор | шаблон компании
3 | Документы о качестве на арматурный прокат ГОСТ 34028-2016; акт входного контроля | СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013 | − | поставщик, подрядчик | прикладываются
4 | АОСР: армирование ФЛм1 (поз. 1–5) и ФПЛ1 (поз. 1–2) перед бетонированием | СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013 | − | подрядчик, технадзор, авторский надзор | aosr.docx
5 | Исполнительная схема армирования ФЛм1 и ФПЛ1 | СН РК 1.03-03-2013, СП РК 1.03-103-2013 | + | геодезист подрядчика | по съёмке
6 | Документ о качестве бетонной смеси С20/25 W6 на каждую партию | СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013 | — | бетонный завод | прикладываются
7 | Журнал бетонных работ | СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013 | — | производитель работ | ведётся на объекте
8 | Протоколы испытаний контрольных образцов бетона (прочность С20/25, водонепроницаемость W6) | СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013 | — | строительная лаборатория | прикладываются
9 | Акт приемки законченной конструкции ФЛм1, ФПЛ1 с исполнительной геодезической схемой | СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013 | − | подрядчик, технадзор | шаблон компании
10 | Ведомость объёмов работ этапа | ТЗ п. 5.5 | — | ПТО | vor.xlsx
11 | Заявка на материалы | ТЗ п. 5.5 | — | ПТО, снабжение | request.xlsx
12 | Акт списания материалов | ТЗ п. 5.5 | — | прораб, бухгалтерия | writeoff.xlsx
Расхождения альбома
КЖ, лист 1.1: в перечне актов для монолитных железобетонных конструкций у актов приёмки арматуры, опалубки и законченных конструкций стоит «−», хотя ФЛм1 и ФПЛ1 по листам 3 и 6 — монолитные железобетонные. В комплект ИД акты включены по СН РК 5.03-07-2013; отметку «−» нужно подтвердить у проектировщика.
КЖ-6: шаг сетки ФПЛ1 на листе не подписан; модель при шаге 200 даёт 80 п.м против 99 п.м спецификации. В документы идут 99 п.м спецификации.
КЖ-4/5: стержни ФЛм1 в модели построены по схемам и короче спецификации на 2,8–3,5 % (нахлёсты узлов 1–3 и защитный слой рисуются условно). В документы идут количества спецификации КЖ-3.