## ВОР
Ведомость объёмов работ этапа
Керуен · Жилой дом 2, блок-секция 2.1 · шифр 0049-25-2.1 · этап: Монолитный фундамент ФЛм1 и фундамент парадной ФПЛ1: армирование и бетонирование
Количества — из спецификаций КЖ; «по модели» — контроль геометрии кандидата.
№ | Наименование работ | Ед. | Количество | Основание (лист, таблица, поз.) | По модели | Расхождение, % | Достоверность
1 | Установка арматуры ФЛм1 и ФПЛ1, класс А400 (Ø12, Ø16, Ø20) | т |  | КЖ-3 D1A013 поз. 1–4; КЖ-6 CE54CE поз. 1 |  |  | высокая
2 | Установка арматуры ФЛм1 и ФПЛ1, класс А240 (шпильки Ø10) | т |  | КЖ-3 D1A013 поз. 5; КЖ-6 CE54CE поз. 2 |  |  | высокая
3 | Устройство опалубки боковых граней ФЛм1, h=300 мм (наружный контур 87,6 м и шесть пустот 165,2 м) | м² | 75.83 | модель: периметр × 0,3 м; в альбоме площади опалубки нет | 75.83 |  | требует проверки
4 | Устройство опалубки боковых граней ФПЛ1, h=300 мм | м² | 3.72 | модель: периметр 12,4 м × 0,3 м | 3.72 |  | требует проверки
5 | Закладка XPS 50 мм в торцевые швы ФПЛ1/ФЛм1 (2 шва 0,8 × 0,3 м) | м² | 0.48 | модель; марка XPS в альбоме не указана | 0.48 |  | требует проверки
6 | Укладка бетона в ФЛм1: Бетон кл. С20/25 W6 (портландцемент) | м³ | 61.5 | КЖ, лист 3, спецификация D1A013 | 61.52 |  | высокая
7 | Укладка бетона в ФПЛ1: Бетон кл. С20/25 W6 (портландцемент) | м³ | 1.3 | КЖ, лист 6, спецификация CE54CE | 1.3 |  | высокая

## Арматура
Арматура этапа по спецификациям КЖ-3 и КЖ-6
Керуен · Жилой дом 2, блок-секция 2.1 · шифр 0049-25-2.1 · этап: Монолитный фундамент ФЛм1 и фундамент парадной ФПЛ1: армирование и бетонирование
Масса считается в книге: п.м × масса 1 м (или шт × масса изделия) и сверяется с листом.
Элемент | Поз. | Наименование | Класс | Ед. | Кол-во | Длина, мм | п.м | Масса ед., кг | Масса, кг (формула) | Масса по листу, кг | Основание | По модели, п.м
ФЛм1 | 1 | Ø12 А400 ГОСТ 34028-2016 | А400 | п.м | 3642 |  |  | 0.888 |  | 3234.1 | КЖ, лист 3, спецификация D1A013, поз. 1 | 3539
ФЛм1 | 2 | Ø16 А400 ГОСТ 34028-2016 | А400 | п.м | 624 |  |  | 1.578 |  | 984.67 | КЖ, лист 3, спецификация D1A013, поз. 2 | 602
ФЛм1 | 3 | Ø20 А400 ГОСТ 34028-2016 | А400 | п.м | 228 |  |  | 2.466 |  | 562.25 | КЖ, лист 3, спецификация D1A013, поз. 3 | 220
ФЛм1 | 4 | Ø12 А400 ГОСТ 34028-2016, L=3290 | А400 | шт | 10 | 3290 |  | 2.92 |  | 29.2 | КЖ, лист 3, спецификация D1A013, поз. 4
ФЛм1 | 5 | Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016, L=1220 (шпилька) | А240 | шт | 285 | 1220 |  | 0.75 |  | 214.53 | КЖ, лист 3, спецификация D1A013, поз. 5 | 285
ФПЛ1 | 1 | Ø12 А400 ГОСТ 34028-2016 | А400 | п.м | 99 |  |  | 0.888 |  | 87.91 | КЖ, лист 6, спецификация CE54CE, поз. 1 | 80
ФПЛ1 | 2 | Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016, L=1220 (шпилька) | А240 | шт | 6 | 1220 |  | 0.75 |  | 4.5 | КЖ, лист 6, спецификация CE54CE, поз. 2 | 6
Итого